{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":8,"sheets":["Сводная","Начало - Трудоемкость (рынок)"," СМЕТА 1 "," СМЕТА 2"," СМЕТА 3"," СМЕТА 4"," СМЕТА 5"," СМЕТА 6"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":2,"defined_names":9,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Сводная","index":0,"n_rows":34,"n_cols":12,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,4,2,5],[3,4,3,5],[4,4,4,5],[6,4,6,5],[17,3,17,4],[13,3,13,4],[15,3,15,4],[16,3,16,4],[14,3,14,4],[20,3,20,4],[23,3,23,4],[9,0,9,7],[11,0,11,7],[18,3,18,4],[19,3,19,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"                                  Приложение № 3                           к договору №11/01 от \"  \"___2011года"]
[]
[]
[]
[]
[]
["СВОДНАЯ СМЕТА "]
[]
["на выполнение работ по теме: \"Проведение  энергетических  обследований  и паспортизация   зданий\""]
[]
[null,"№ п/п","№ сметы","Наименование работ",null,"Текущая стоимость, руб",null,"Текущая цена,                                                          руб.",null,null,null," "]
[null,1,2,3,null,4,null,4]
[null,"Приложение № 3/1","Локальная смета","Расчет стоимости работ на основании трудозатрат"]
[null,"Приложение № 3/2","ЛС №1"," Заполнение опросных листов",null,629477.2028,null,462437.49]
[null,"Приложение № 3/3","ЛС №2","Инструментальное обследование",null,700273.7906,null,1910111.89]
[null,"Приложение № 3/4","ЛС №3","Анализ полученных данных и разработка мероприятий",null,698219.0422,null,74326.1]
[null,"Приложение № 3/5","ЛС №4","Разработка отчета",null,884243.0667999999,null,74326.1]
[null,"Приложение № 3/6","ЛС №5","Разработка энергетического паспорта",null,948124.1228]
[null,"Приложение № 3/7"]
[null,"Приложение № 3/8"]
[null,"Приложение № 3/7","ЛС №6","Согласование с МТК и устранение замечаний",null,671018.2063000001]
[null,null,"Итого:",null,null,4531355.4315]
[null,null,"НДС 18%",null,null,815643.9776699999]
[null,null,"Всего:",null,null,5346999.40917]
[]
[]
[]
["Генеральный директор ОАО \"МТК\"",null,null,"                        Генеральный директор ООО \"Стройэнергофинанс\""]
[]
[]
[null,"Пономаренко А.М.______________",null,null,"Гривко Л.Б.________________"]

{"sheet":"Начало - Трудоемкость (рынок)","index":1,"n_rows":31,"n_cols":30,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,3,16,7],[16,21,16,23],[16,20,17,20],[16,27,16,29],[16,19,17,19],[16,24,16,26],[3,13,3,18],[8,0,8,18],[10,1,10,19],[16,14,16,18],[16,8,16,12],[16,13,17,13],[12,0,12,19],[16,1,17,1],[16,0,17,0],[16,2,17,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":13},"                                     Приложение № 3/1  к договору № 11/01 от \"   \"____2011 года"]
[]
[]
[]
[]
["Локальная смета"]
[]
[null,"на выполнение работ по теме: \"Проведение  энергетических  обследований  и паспортизация зданий ОАО \""]
[]
["Расчет стоимости работ произведен в соответствии с Порядоком определения стоимости оказания маркетинговых, консалтинговых услуг, менеджмента и других услуг МРР-3.2.12.02-00 (утв. и введен в действие приказом Москомархитектуры от 27 ноября 2000 г. N 139)"]
["Сметная стоимос 5346999,41 руб."]
["Расчет стоимости работ на основании трудозатрат"]
[]
["№№ п.п.","Наименование этапа и подэтапа работ","Плановая продолжительность работ, дней","Время исполнения (Тфi), дней",{"$nulls":4},"Численность исполненителей (Чi), чел.",{"$nulls":4},"Общая плановая численность исполненителей (Чп), чел.","Трудоемкость работ, чел.день",{"$nulls":4},"Общая трудоемкость работ, чел.день","Коэффициент участия с учетом квалификации специалистов","Индекс исполненителей (Иi)",null,null,"Занятость исполнителей в расчете на суммарный планируемый период ",null,null,"% от общего планового времени (занятость специалистов)"]
[null,null,null,"Начальник отдела","Зам.начальника отдела","Главный специалист","Ведущий специалист","Инженер 1-й категории","Начальник отдела","Зам.начальника отдела","Главный специалист","Ведущий специалист","Инженер 1-й категории",null,"Начальник отдела","Зам.начальника отдела","Главный специалист","Ведущий специалист","Инженер 1-й категории",null,null,"Начальник отдела","Зам.начальника отдела","Инженер 1-й категории","Начальник отдела","Зам.начальника отдела","Инженер 1-й категории","Начальник","Главный специалист","Инженер 1-й категории"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20]
[1,"Заполнение опросных листов",5,2,3,2,5,5,1,1,5,7,9,23,2,3,10,35,45,196,0.4143,2,1.8,0.85,0.05,0.075,1.125,0.05,0.075,0.125]
[2,"Инструментальное обследование",5,3,3,3,5,5,5,5,3,4,4,21,15,15,9,20,20,280]
[3," Анализ полученных данных и разработка мероприятий",5,3,3,3,5,5,1,1,5,7,9,23,2,3,9,25,240,279]
[4,"Разработка отчета",10,2,3,3,5,10,10,1,4,3,7,25,20,3,12,15,70,120]
[5,"Разработка энергетического паспорта",10,3,3,3,5,10,1,1,1,10,10,23,3,3,3,50,100,159]
[6,"Согласование с МТК и устранение замечаний",5,2,3,3,5,5,1,1,1,10,10,23,2,3,3,50,50,108]
[7,"ИТОГО:",40,15,18,17,30,40,10,5,5,10,10,25,39,24,40,95,375,875]
[]
[]
[]
[{"$nulls":20},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[{"$nulls":21},2,1.8,0.85,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]

{"sheet":" СМЕТА 1 ","index":2,"n_rows":28,"n_cols":16,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[23,7,23,8],[23,10,23,11],[7,13,7,14],[0,11,0,14],[10,9,10,10],[10,11,10,12],[8,11,8,12],[7,11,7,12],[11,13,11,14],[1,2,1,14],[10,5,10,6],[6,13,6,14],[24,0,24,1],[24,4,24,5],[22,7,22,8],[22,10,22,11],[23,0,23,1],[23,4,23,5],[8,7,8,8],[8,9,8,10],[7,0,7,1],[7,3,7,4],[7,5,7,6],[7,7,7,8],[5,9,5,10],[6,3,6,4],[4,13,4,14],[4,11,4,12],[5,11,5,12],[6,5,6,6],[6,7,6,8],[5,0,5,1],[6,9,6,10],[14,0,14,1],[18,2,18,15],[19,2,19,15],[5,3,5,4],[7,9,7,10],[2,0,2,14],[4,0,4,1],[4,3,4,4],[4,5,4,6],[4,9,4,10],[5,7,5,8],[6,0,6,1],[21,0,21,11],[11,11,11,12],[10,7,10,8],[14,7,14,8],[11,0,11,1],[10,0,10,1],[15,7,15,8],[16,0,16,1],[8,3,8,4],[8,5,8,6],[9,0,9,1],[9,3,9,4],[9,5,9,6],[24,10,24,11],[22,4,22,5],[24,7,24,8],[22,0,22,1],[11,5,11,6],[26,0,26,11],[8,13,8,14],[9,7,9,8],[9,9,9,10],[9,11,9,12],[9,13,9,14],[16,7,16,8],[15,0,15,1],[11,9,11,10],[11,7,11,8],[25,0,25,11],[4,7,4,8],[5,5,5,6],[5,13,5,14],[6,11,6,12],[11,3,11,4],[13,0,13,15],[10,3,10,4],[10,13,10,14],[8,0,8,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":11},"                             Приложение № 3/2       к договору № 11/01 от \"  \"_____2011                 "]
[null,null,"    СМЕТА  1    Заполнение опросных листов"]
["2. РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА КВАЛИФИКАЦИИ (УЧАСТИЯ) ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ (УСЛУГ)"]
[]
["№ п/п",null,"Наименование должностей исполнителей","Фактическое время участия исполнителя в работе Тф (день)    ",null,"Плановая продолжительность выполнения работ Тп (день)",null,"Численность исполнителей одной квалификации Чi (чел.)",null,"Индекс уровня зарплаты специалистов -исполнителей работы Иi",null," гр. 3 x гр. 5 x  гр. 6 / гр. 4",null,"Коэффициент участия с учетом квалификации специалистов"]
[1,null,2,3,null,4,null,5,null,6,null,7]
[1,null,"Начальник отдела",2,null,null,null,1,null,2,null,0.8,null,0.034782608695652174]
[2,null,"Зам.начальника отдела",3,null,null,null,1,null,1.95,null,1.17,null,0.0508695652173913]
[3,null,"Главный специалист",2,null,null,null,5,null,1.8,null,3.6,null,0.1565217391304348]
[4,null,"Ведущий специалист",5,null,null,null,7,null,1,null,7,null,0.30434782608695654]
[5,null,"Инженер 1-й категории",5,null,null,null,9,null,0.85,null,7.65,null,0.33260869565217394]
[null,null,"Итого",0,null,5,null,23,null,null,null,20.22,null,0.879]
[]
["3. РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОВОДИМЫХ РАБОТ (УСЛУГ) В БАЗОВОМ УРОВНЕ ЦЕН"]
["№ п/п",null,"Среднемесячная зарплата (руб.) ЗПср(2000)","Кол-во  рабочих дней в месяце (день)  ","Среднедневная зарплата (руб.) гр.2/гр.3  ","Уровень рентабельности  Р","Удельный вес зарплаты в себестоимости работ   Кз","Единичная себестоимость (руб.) гр.4*(1+гр.5) /гр6",null,"Плановая продолжительность выполнения работ Тп (день)","Численность исполнителей Чп (чел.)","Коэффициент участия с учетом квалификации специалистов Ккв(уч)","Общая стоимость услуг, руб.","Коэффициент категории сложности проблемы Кк(п)","Коэффициент категории по объему работ Кк(о)","Общая себестоимость выполняемых работ (руб.) : гр.11 х гр.12 х гр.13  "]
[1,null,2,3,4,5,6,7,null,8,9,10,11,12,13,11]
[1,null,4650,22,211.36,0.3,0.4,686.92,null,5,23,0.879,69437.31,3,1.9,395792.66699999996]
[]
[null,null,"К (п) - коэффициент  сложности проблемы  III категория  табл. 4.1  К(п) - 3,0"]
[null,null,"К (о) - коэффициент  по объему  III категория  табл. 4.2  К(0)- 1,90"]
[]
["4. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПРОВОДИМЫХ РАБОТ (УСЛУГ) В  УРОВНЕ ЦЕН ТЕКУЩЕГО ПЕРИОДА"]
["№ п/п",null,"Общая себестоимость выполняемых работ (руб.)","Коэффициент пересчета базовой стоимости Кпер","Стоимость выполняемых работ в текущих ценах (руб.) Ст : гр.2 х гр.3",null,"Норматив городского заказа Nг/з","Стоимость выполняемых работ в текущих ценах (руб.) с учетом норматива: гр.4 х гр.5",null,"Налог на добавленную стоимость (%)","Стоимость выполняемых работ в текущих ценах (руб.) с учетом НДС: гр.6 х (1+гр.7/100)"]
[1,null,2,3,4,null,5,6,null,7,8]
[1,null,395792.66699999996,2.607,1031831.48,null,0.61,629477.2028,null,18,742783.0993039999]
["*** - Коэффициент пересчета (инфляционного изменения) базовой стоимости в соответствии с письмом Департамента экономической политики и развития города Москвы  № ДПР/9-4136 от 23.03.2009 г.;\n"]
["****- норматив городского заказа определен на основании письма Департамента экономической политики и развития города Москвы  № ДПР/7-2/5-197-0,61 от 14 марта 2007 года.\n"]
[null,null,"Составил_______________________",null,null,"Проверил_______________________"]

{"sheet":" СМЕТА 2","index":3,"n_rows":29,"n_cols":16,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,11,0,14],[26,0,26,11],[27,0,27,11],[6,13,6,14],[24,0,24,1],[24,4,24,5],[22,7,22,8],[22,10,22,11],[23,0,23,1],[23,4,23,5],[23,7,23,8],[23,10,23,11],[7,13,7,14],[10,0,10,1],[10,3,10,4],[10,13,10,14],[10,9,10,10],[10,11,10,12],[10,5,10,6],[8,7,8,8],[7,5,7,6],[7,7,7,8],[6,5,6,6],[6,7,6,8],[5,0,5,1],[6,0,6,1],[5,3,5,4],[2,0,2,14],[4,0,4,1],[4,3,4,4],[4,5,4,6],[4,9,4,10],[14,7,14,8],[7,11,7,12],[5,11,5,12],[7,0,7,1],[7,3,7,4],[24,10,24,11],[5,7,5,8],[24,7,24,8],[5,9,5,10],[6,9,6,10],[7,9,7,10],[11,9,11,10],[13,0,13,15],[8,11,8,12],[11,13,11,14],[21,0,21,11],[11,11,11,12],[10,7,10,8],[15,7,15,8],[4,13,4,14],[4,11,4,12],[16,0,16,1],[11,3,11,4],[8,9,8,10],[8,13,8,14],[22,4,22,5],[8,0,8,1],[8,3,8,4],[8,5,8,6],[9,0,9,1],[9,3,9,4],[14,0,14,1],[22,0,22,1],[11,5,11,6],[19,2,19,15],[9,7,9,8],[9,9,9,10],[9,11,9,12],[9,13,9,14],[16,7,16,8],[11,7,11,8],[4,7,4,8],[5,5,5,6],[9,5,9,6],[11,0,11,1],[1,2,1,14],[18,2,18,15],[15,0,15,1],[5,13,5,14],[6,11,6,12],[6,3,6,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":11},"                             Приложение № 3/3       к договору № 11/01 от \"  \"_____2011                 "]
[null,null,"  СМЕТА 2 Инструментальное обследование"]
["2. РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА КВАЛИФИКАЦИИ (УЧАСТИЯ) ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ (УСЛУГ)"]
[]
["№ п/п",null,"Наименование должностей исполнителей","Фактическое время участия исполнителя в работе Тф (день)    ",null,"Плановая продолжительность выполнения работ Тп (день)",null,"Численность исполнителей одной квалификации Чi (чел.)",null,"Индекс уровня зарплаты специалистов -исполнителей работы Иi",null," гр. 3 x гр. 5 x  гр. 6 / гр. 4",null,"Коэффициент участия с учетом квалификации специалистов"]
[1,null,2,3,null,4,null,5,null,6,null,7]
[1,null,"Начальник отдела",3,null,null,null,5,null,2,null,6,null,0.2857142857142857]
[2,null,"Зам.начальника отдела",3,null,null,null,5,null,1.95,null,5.85,null,0.2785714285714286]
[3,null,"Главный специалист",3,null,null,null,3,null,1.8,null,3.24,null,0.1542857142857143]
[4,null,"Ведущий специалист",5,null,null,null,4,null,1,null,4,null,0.19047619047619047]
[5,null,"Инженер 1-й категории",5,null,null,null,4,null,0.85,null,3.4,null,0.1619047619047619]
[null,null,"Итого",0,null,5,null,21,null,null,null,22.49,null,1.071]
[]
["3. РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОВОДИМЫХ РАБОТ (УСЛУГ) В БАЗОВОМ УРОВНЕ ЦЕН"]
["№ п/п",null,"Среднемесячная зарплата (руб.) ЗПср(2000)","Кол-во  рабочих дней в месяце (день)  ","Среднедневная зарплата (руб.) гр.2/гр.3  ","Уровень рентабельности  Р","Удельный вес зарплаты в себестоимости работ   Кз","Единичная себестоимость (руб.) гр.4*(1+гр.5) /гр6",null,"Плановая продолжительность выполнения работ Тп (день)","Численность исполнителей Чп (чел.)","Коэффициент участия с учетом квалификации специалистов Ккв(уч)","Общая стоимость услуг, руб.","Коэффициент категории сложности проблемы Кк(п)","Коэффициент категории по объему работ Кк(о)","Общая себестоимость выполняемых работ (руб.) : гр.11 х гр.12 х гр.13  "]
[1,null,2,3,4,5,6,7,null,8,9,10,11,12,13,11]
[1,null,4650,22,211.36,0.3,0.4,686.92,null,5,21,1.071,77247.59,3,1.9,440311.263]
[]
[null,null,"К (п) - коэффициент  сложности проблемы  III категория  табл. 4.1  К(п) - 3,0"]
[null,null,"К (о) - коэффициент  по объему  III категория  табл. 4.2  К(0)- 1,90"]
[]
["4. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПРОВОДИМЫХ РАБОТ (УСЛУГ) В  УРОВНЕ ЦЕН ТЕКУЩЕГО ПЕРИОДА"]
["№ п/п",null,"Общая себестоимость выполняемых работ (руб.)","Коэффициент пересчета базовой стоимости Кпер","Стоимость выполняемых работ в текущих ценах (руб.) Ст : гр.2 х гр.3",null,"Норматив городского заказа Nг/з","Стоимость выполняемых работ в текущих ценах (руб.) с учетом норматива: гр.4 х гр.5",null,"Налог на добавленную стоимость (%)","Стоимость выполняемых работ в текущих ценах (руб.) с учетом НДС: гр.6 х (1+гр.7/100)"]
[1,null,2,3,4,null,5,6,null,7,8]
[1,null,440311.263,2.607,1147891.46,null,0.61,700273.7906,null,18,826323.0729079999]
[]
["*** - Коэффициент пересчета (инфляционного изменения) базовой стоимости в соответствии с письмом Департамента экономической политики и развития города Москвы  № ДПР/9-4136 от 23.03.2009 г.;\n"]
["****- норматив городского заказа определен на основании письма Департамента экономической политики и развития города Москвы  № ДПР/7-2/5-197-0,61 от 14 марта 2007 года.\n"]
[null,null,"Составил_______________________",null,null,"Проверил_______________________"]

{"sheet":" СМЕТА 3","index":4,"n_rows":29,"n_cols":16,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,11,0,14],[26,0,26,11],[27,0,27,11],[6,13,6,14],[24,0,24,1],[24,4,24,5],[22,7,22,8],[22,10,22,11],[23,0,23,1],[23,4,23,5],[23,7,23,8],[23,10,23,11],[7,13,7,14],[10,0,10,1],[10,3,10,4],[10,13,10,14],[10,9,10,10],[10,11,10,12],[10,5,10,6],[8,7,8,8],[7,5,7,6],[7,7,7,8],[6,5,6,6],[6,7,6,8],[5,0,5,1],[6,0,6,1],[5,3,5,4],[2,0,2,14],[4,0,4,1],[4,3,4,4],[4,5,4,6],[4,9,4,10],[14,7,14,8],[7,11,7,12],[5,11,5,12],[7,0,7,1],[7,3,7,4],[24,10,24,11],[5,7,5,8],[24,7,24,8],[5,9,5,10],[6,9,6,10],[7,9,7,10],[11,9,11,10],[13,0,13,15],[8,11,8,12],[11,13,11,14],[21,0,21,11],[11,11,11,12],[10,7,10,8],[15,7,15,8],[4,13,4,14],[4,11,4,12],[16,0,16,1],[11,3,11,4],[8,9,8,10],[8,13,8,14],[22,4,22,5],[8,0,8,1],[8,3,8,4],[8,5,8,6],[9,0,9,1],[9,3,9,4],[14,0,14,1],[22,0,22,1],[11,5,11,6],[19,2,19,15],[9,7,9,8],[9,9,9,10],[9,11,9,12],[9,13,9,14],[16,7,16,8],[11,7,11,8],[4,7,4,8],[5,5,5,6],[9,5,9,6],[11,0,11,1],[1,2,1,14],[18,2,18,15],[15,0,15,1],[5,13,5,14],[6,11,6,12],[6,3,6,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":11},"                             Приложение № 3/4       к договору № 11/01 от \"  \"_____2011                 "]
[null,null,"Смета 3 Анализ полученных данных и разработка мероприятий"]
["2. РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА КВАЛИФИКАЦИИ (УЧАСТИЯ) ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ (УСЛУГ)"]
[]
["№ п/п",null,"Наименование должностей исполнителей","Фактическое время участия исполнителя в работе Тф (день)    ",null,"Плановая продолжительность выполнения работ Тп (день)",null,"Численность исполнителей одной квалификации Чi (чел.)",null,"Индекс уровня зарплаты специалистов -исполнителей работы Иi",null," гр. 3 x гр. 5 x  гр. 6 / гр. 4",null,"Коэффициент участия с учетом квалификации специалистов"]
[1,null,2,3,null,4,null,5,null,6,null,7]
[1,null,"Начальник отдела",3,null,null,null,10,null,2,null,12,null,0.375]
[2,null,"Зам.начальника отдела",3,null,null,null,1,null,1.95,null,1.17,null,0.0365625]
[3,null,"Главный специалист",3,null,null,null,5,null,1.8,null,5.4,null,0.16875]
[4,null,"Ведущий специалист",5,null,null,null,7,null,1,null,7,null,0.21875]
[5,null,"Инженер 1-й категории",5,null,null,null,9,null,0.85,null,7.65,null,0.2390625]
[null,null,"Итого",0,null,5,null,32,null,null,null,33.22,null,1.038]
[]
["3. РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОВОДИМЫХ РАБОТ (УСЛУГ) В БАЗОВОМ УРОВНЕ ЦЕН"]
["№ п/п",null,"Среднемесячная зарплата (руб.) ЗПср(2000)","Кол-во  рабочих дней в месяце (день)  ","Среднедневная зарплата (руб.) гр.2/гр.3  ","Уровень рентабельности  Р","Удельный вес зарплаты в себестоимости работ   Кз","Единичная себестоимость (руб.) гр.4*(1+гр.5) /гр6",null,"Плановая продолжительность выполнения работ Тп (день)","Численность исполнителей Чп (чел.)","Коэффициент участия с учетом квалификации специалистов Ккв(уч)","Общая стоимость услуг, руб.","Коэффициент категории сложности проблемы Кк(п)","Коэффициент категории по объему работ Кк(о)","Общая себестоимость выполняемых работ (руб.) : гр.11 х гр.12 х гр.13  "]
[1,null,2,3,4,5,6,7,null,8,9,10,11,12,13,11]
[1,null,4650,22,211.36,0.3,0.4,686.92,null,5,32,1.038,114083.67,3,1.9,650276.919]
[]
[null,null,"К (п) - коэффициент  сложности проблемы  III категория  табл. 4.1  К(п) - 3,0"]
[null,null,"К (о) - коэффициент  по объему  III категория  табл. 4.2  К(0)- 1,90"]
[]
["4. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПРОВОДИМЫХ РАБОТ (УСЛУГ) В  УРОВНЕ ЦЕН ТЕКУЩЕГО ПЕРИОДА"]
["№ п/п",null,"Общая себестоимость выполняемых работ (руб.)","Коэффициент пересчета базовой стоимости Кпер","Стоимость выполняемых работ в текущих ценах (руб.) Ст : гр.2 х гр.3",null,"Норматив городского заказа Nг/з","Стоимость выполняемых работ в текущих ценах (руб.) с учетом норматива: гр.4 х гр.5",null,"Налог на добавленную стоимость (%)","Стоимость выполняемых работ в текущих ценах (руб.) с учетом НДС: гр.6 х (1+гр.7/100)"]
[1,null,2,3,4,null,5,6,null,7,8]
[1,null,650276.919,2.607,1695271.93,null,0.61,1034175.8772999999,null,18,1220327.535214]
[]
["*** - Коэффициент пересчета (инфляционного изменения) базовой стоимости в соответствии с письмом Департамента экономической политики и развития города Москвы  № ДПР/9-4136 от 23.03.2009 г.;\n"]
["****- норматив городского заказа определен на основании письма Департамента экономической политики и развития города Москвы  № ДПР/7-2/5-197-0,61 от 14 марта 2007 года.\n"]
[null,null,"Составил_______________________",null,null,"Проверил_______________________"]

{"sheet":" СМЕТА 4","index":5,"n_rows":29,"n_cols":16,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,11,0,14],[26,0,26,11],[27,0,27,11],[22,4,22,5],[8,0,8,1],[8,3,8,4],[8,5,8,6],[9,0,9,1],[9,3,9,4],[16,0,16,1],[22,0,22,1],[24,10,24,11],[6,0,6,1],[4,7,4,8],[6,3,6,4],[5,3,5,4],[6,5,6,6],[6,7,6,8],[5,0,5,1],[5,5,5,6],[15,7,15,8],[14,7,14,8],[16,7,16,8],[8,11,8,12],[11,9,11,10],[11,5,11,6],[11,7,11,8],[14,0,14,1],[11,3,11,4],[11,0,11,1],[10,13,10,14],[2,0,2,14],[4,0,4,1],[4,3,4,4],[4,5,4,6],[4,9,4,10],[4,13,4,14],[4,11,4,12],[11,11,11,12],[7,0,7,1],[7,13,7,14],[13,0,13,15],[15,0,15,1],[8,13,8,14],[9,7,9,8],[9,9,9,10],[10,0,10,1],[11,13,11,14],[9,5,9,6],[5,13,5,14],[9,11,9,12],[9,13,9,14],[7,7,7,8],[6,13,6,14],[5,11,5,12],[6,11,6,12],[7,11,7,12],[7,9,7,10],[5,9,5,10],[5,7,5,8],[8,7,8,8],[8,9,8,10],[7,3,7,4],[23,10,23,11],[24,7,24,8],[6,9,6,10],[10,3,10,4],[7,5,7,6],[10,5,10,6],[10,7,10,8],[10,9,10,10],[10,11,10,12],[21,0,21,11],[1,2,1,14],[18,2,18,15],[19,2,19,15],[24,0,24,1],[24,4,24,5],[22,7,22,8],[22,10,22,11],[23,0,23,1],[23,4,23,5],[23,7,23,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":11},"                             Приложение № 3/5       к договору № 11/01 от \"  \"_____2011                 "]
[null,null,"   СМЕТА 4  Разработка отчета"]
["2. РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА КВАЛИФИКАЦИИ (УЧАСТИЯ) ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ (УСЛУГ)"]
[]
["№ п/п",null,"Наименование должностей исполнителей","Фактическое время участия исполнителя в работе Тф (день)    ",null,"Плановая продолжительность выполнения работ Тп (день)",null,"Численность исполнителей одной квалификации Чi (чел.)",null,"Индекс уровня зарплаты специалистов -исполнителей работы Иi",null," гр. 3 x гр. 5 x  гр. 6 / гр. 4",null,"Коэффициент участия с учетом квалификации специалистов"]
[1,null,2,3,null,4,null,2,null,3,null,4]
[1,null,"Начальник отдела",2,null,null,null,10,null,2,null,4,null,0.16]
[2,null,"Зам.начальника отдела",3,null,null,null,1,null,1.95,null,0.585,null,0.023399999999999997]
[3,null,"Главный специалист",3,null,null,null,4,null,1.8,null,2.16,null,0.0864]
[4,null,"Ведущий специалист",5,null,null,null,3,null,1,null,1.5,null,0.06]
[5,null,"Инженер 1-й категории",10,null,null,null,7,null,0.85,null,5.95,null,0.23800000000000002]
[null,null,"Итого",0,null,10,null,25,null,null,null,14.195,null,0.568]
[]
["3. РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОВОДИМЫХ РАБОТ (УСЛУГ) В БАЗОВОМ УРОВНЕ ЦЕН"]
["№ п/п",null,"Среднемесячная зарплата (руб.) ЗПср(2000)","Кол-во  рабочих дней в месяце (день)  ","Среднедневная зарплата (руб.) гр.2/гр.3  ","Уровень рентабельности  Р","Удельный вес зарплаты в себестоимости работ   Кз","Единичная себестоимость (руб.) гр.4*(1+гр.5) /гр6",null,"Плановая продолжительность выполнения работ Тп (день)","Численность исполнителей Чп (чел.)","Коэффициент участия с учетом квалификации специалистов Ккв(уч)","Общая стоимость услуг, руб.","Коэффициент категории сложности проблемы Кк(п)","Коэффициент категории по объему работ Кк(о)","Общая себестоимость выполняемых работ (руб.) : гр.11 х гр.12 х гр.13  "]
[1,null,2,3,4,5,6,7,null,8,9,10,11,12,13,11]
[1,null,4650,22,211.36,0.3,0.4,686.92,null,10,25,0.568,97542.64,3,1.9,555993.048]
[]
[null,null,"К (п) - коэффициент  сложности проблемы  III категория  табл. 4.1  К(п) - 3,0"]
[null,null,"К (о) - коэффициент  по объему  III категория  табл. 4.2  К(0)- 1,90"]
[]
["4. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПРОВОДИМЫХ РАБОТ (УСЛУГ) В  УРОВНЕ ЦЕН ТЕКУЩЕГО ПЕРИОДА"]
["№ п/п",null,"Общая себестоимость выполняемых работ (руб.)","Коэффициент пересчета базовой стоимости Кпер","Стоимость выполняемых работ в текущих ценах (руб.) Ст : гр.2 х гр.3",null,"Норматив городского заказа Nг/з","Стоимость выполняемых работ в текущих ценах (руб.) с учетом норматива: гр.4 х гр.5",null,"Налог на добавленную стоимость (%)","Стоимость выполняемых работ в текущих ценах (руб.) с учетом НДС: гр.6 х (1+гр.7/100)"]
[1,null,2,3,4,null,5,6,null,7,8]
[1,null,555993.048,2.607,1449473.88,null,0.61,884243.0667999999,null,18,1043406.8188239998]
[]
["*** - Коэффициент пересчета (инфляционного изменения) базовой стоимости в соответствии с письмом Департамента экономической политики и развития города Москвы  № ДПР/9-4136 от 23.03.2009 г.;\n"]
["****- норматив городского заказа определен на основании письма Департамента экономической политики и развития города Москвы  № ДПР/7-2/5-197-0,61 от 14 марта 2007 года.\n"]
[null,null,"Составил_______________________",null,null,"Проверил_______________________"]

{"sheet":" СМЕТА 5","index":6,"n_rows":29,"n_cols":16,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,11,0,14],[1,2,1,14],[2,0,2,14],[4,0,4,1],[4,3,4,4],[4,5,4,6],[4,7,4,8],[4,9,4,10],[4,11,4,12],[4,13,4,14],[6,11,6,12],[6,13,6,14],[5,0,5,1],[5,3,5,4],[5,5,5,6],[5,7,5,8],[5,9,5,10],[5,11,5,12],[7,5,7,6],[7,7,7,8],[7,9,7,10],[7,11,7,12],[5,13,5,14],[6,0,6,1],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[6,7,6,8],[6,9,6,10],[7,13,7,14],[8,0,8,1],[8,3,8,4],[8,5,8,6],[8,7,8,8],[8,9,8,10],[8,11,8,12],[8,13,8,14],[7,0,7,1],[7,3,7,4],[9,0,9,1],[9,3,9,4],[9,5,9,6],[9,7,9,8],[9,9,9,10],[9,11,9,12],[11,9,11,10],[11,11,11,12],[9,13,9,14],[10,0,10,1],[10,3,10,4],[10,5,10,6],[10,7,10,8],[10,9,10,10],[10,11,10,12],[10,13,10,14],[11,13,11,14],[13,0,13,15],[14,0,14,1],[14,7,14,8],[15,0,15,1],[15,7,15,8],[11,0,11,1],[11,3,11,4],[11,5,11,6],[11,7,11,8],[16,0,16,1],[16,7,16,8],[18,2,18,15],[19,2,19,15],[21,0,21,11],[22,0,22,1],[22,4,22,5],[22,7,22,8],[22,10,22,11],[26,0,26,11],[27,0,27,11],[23,0,23,1],[23,4,23,5],[23,7,23,8],[23,10,23,11],[24,0,24,1],[24,4,24,5],[24,7,24,8],[24,10,24,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":11},"                             Приложение № 3/6       к договору № 11/01 от \"  \"_____2011                 "]
[null,null,"  СМЕТА 5 Разработка энергетического паспорта  "]
["2. РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА КВАЛИФИКАЦИИ (УЧАСТИЯ) ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ (УСЛУГ)"]
[]
["№ п/п",null,"Наименование должностей исполнителей","Фактическое время участия исполнителя в работе Тф (день)    ",null,"Плановая продолжительность выполнения работ Тп (день)",null,"Численность исполнителей одной квалификации Чi (чел.)",null,"Индекс уровня зарплаты специалистов -исполнителей работы Иi",null," гр. 3 x гр. 5 x  гр. 6 / гр. 4",null,"Коэффициент участия с учетом квалификации специалистов"]
[1,null,2,3,null,4,null,5,null,6,null,7]
[1,null,"Начальник отдела",3,null,null,null,10,null,2,null,6,null,0.1875]
[2,null,"Зам.начальника отдела",3,null,null,null,1,null,1.95,null,0.585,null,0.01828125]
[3,null,"Главный специалист",3,null,null,null,1,null,1.8,null,0.54,null,0.016875]
[4,null,"Ведущий специалист",5,null,null,null,10,null,1,null,5,null,0.15625]
[5,null,"Инженер 1-й категории",10,null,null,null,10,null,0.85,null,8.5,null,0.265625]
[null,null,"Итого",0,null,10,null,32,null,null,null,20.625,null,0.645]
[]
["3. РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОВОДИМЫХ РАБОТ (УСЛУГ) В БАЗОВОМ УРОВНЕ ЦЕН"]
["№ п/п",null,"Среднемесячная зарплата (руб.) ЗПср(2000)","Кол-во  рабочих дней в месяце (день)  ","Среднедневная зарплата (руб.) гр.2/гр.3  ","Уровень рентабельности  Р","Удельный вес зарплаты в себестоимости работ   Кз","Единичная себестоимость (руб.) гр.4*(1+гр.5) /гр6",null,"Плановая продолжительность выполнения работ Тп (день)","Численность исполнителей Чп (чел.)","Коэффициент участия с учетом квалификации специалистов Ккв(уч)","Общая стоимость услуг, руб.","Коэффициент категории сложности проблемы Кк(п)","Коэффициент категории по объему работ Кк(о)","Общая себестоимость выполняемых работ (руб.) : гр.11 х гр.12 х гр.13  "]
[1,null,2,3,4,5,6,7,null,8,9,10,11,12,13,11]
[1,null,4650,22,211.36,0.3,0.4,686.92,null,10,32,0.645,141780.29,3,1.9,808147.6529999999]
[]
[null,null,"К (п) - коэффициент  сложности проблемы  III категория  табл. 4.1  К(п) - 3,0"]
[null,null,"К (о) - коэффициент  по объему  III категория  табл. 4.2  К(0)- 1,90"]
[]
["4. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПРОВОДИМЫХ РАБОТ (УСЛУГ) В  УРОВНЕ ЦЕН ТЕКУЩЕГО ПЕРИОДА"]
["№ п/п",null,"Общая себестоимость выполняемых работ (руб.)","Коэффициент пересчета базовой стоимости Кпер","Стоимость выполняемых работ в текущих ценах (руб.) Ст : гр.2 х гр.3",null,"Норматив городского заказа Nг/з","Стоимость выполняемых работ в текущих ценах (руб.) с учетом норматива: гр.4 х гр.5",null,"Налог на добавленную стоимость (%)","Стоимость выполняемых работ в текущих ценах (руб.) с учетом НДС: гр.6 х (1+гр.7/100)"]
[1,null,2,3,4,null,5,6,null,7,8]
[1,null,808147.6529999999,2.607,2106840.93,null,0.61,1285232.9673000001,null,18,1516574.901414]
[]
["*** - Коэффициент пересчета (инфляционного изменения) базовой стоимости в соответствии с письмом Департамента экономической политики и развития города Москвы  № ДПР/9-4136 от 23.03.2009 г.;\n"]
["****- норматив городского заказа определен на основании письма Департамента экономической политики и развития города Москвы  № ДПР/7-2/5-197-0,61 от 14 марта 2007 года.\n"]
[null,null,"Составил_______________________",null,null,"Проверил_______________________"]

{"sheet":" СМЕТА 6","index":7,"n_rows":29,"n_cols":16,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,11,0,14],[1,2,1,14],[2,0,2,14],[4,0,4,1],[4,3,4,4],[4,5,4,6],[4,7,4,8],[4,9,4,10],[4,11,4,12],[4,13,4,14],[6,11,6,12],[6,13,6,14],[5,0,5,1],[5,3,5,4],[5,5,5,6],[5,7,5,8],[5,9,5,10],[5,11,5,12],[7,5,7,6],[7,7,7,8],[7,9,7,10],[7,11,7,12],[5,13,5,14],[6,0,6,1],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[6,7,6,8],[6,9,6,10],[7,13,7,14],[8,0,8,1],[8,3,8,4],[8,5,8,6],[8,7,8,8],[8,9,8,10],[8,11,8,12],[8,13,8,14],[7,0,7,1],[7,3,7,4],[9,0,9,1],[9,3,9,4],[9,5,9,6],[9,7,9,8],[9,9,9,10],[9,11,9,12],[11,9,11,10],[11,11,11,12],[9,13,9,14],[10,0,10,1],[10,3,10,4],[10,5,10,6],[10,7,10,8],[10,9,10,10],[10,11,10,12],[10,13,10,14],[11,13,11,14],[13,0,13,15],[14,0,14,1],[14,7,14,8],[15,0,15,1],[15,7,15,8],[11,0,11,1],[11,3,11,4],[11,5,11,6],[11,7,11,8],[16,0,16,1],[16,7,16,8],[18,2,18,15],[19,2,19,15],[21,0,21,11],[22,0,22,1],[22,4,22,5],[22,7,22,8],[22,10,22,11],[26,0,26,11],[27,0,27,11],[23,0,23,1],[23,4,23,5],[23,7,23,8],[23,10,23,11],[24,0,24,1],[24,4,24,5],[24,7,24,8],[24,10,24,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":11},"                             Приложение № 3/7       к договору № 11/01 от \"  \"_____2011                 "]
[null,null,"   СМЕТА 6  Согласование с ОАО \"МТК\". Устранение замечаний. "]
["2. РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА КВАЛИФИКАЦИИ (УЧАСТИЯ) ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ (УСЛУГ)"]
[]
["№ п/п",null,"Наименование должностей исполнителей","Фактическое время участия исполнителя в работе Тф (день)    ",null,"Плановая продолжительность выполнения работ Тп (день)",null,"Численность исполнителей одной квалификации Чi (чел.)",null,"Индекс уровня зарплаты специалистов -исполнителей работы Иi",null," гр. 3 x гр. 5 x  гр. 6 / гр. 4",null,"Коэффициент участия с учетом квалификации специалистов"]
[1,null,2,3,null,4,null,5,null,6,null,7]
[1,null,"Начальник отдела",2,null,null,null,1,null,2,null,0.8,null,0.034782608695652174]
[2,null,"Зам.начальника отдела",3,null,null,null,1,null,1.95,null,1.17,null,0.0508695652173913]
[3,null,"Главный специалист",3,null,null,null,1,null,1.8,null,1.08,null,0.04695652173913044]
[4,null,"Ведущий специалист",5,null,null,null,10,null,1,null,10,null,0.43478260869565216]
[5,null,"Инженер 1-й категории",5,null,null,null,10,null,0.85,null,8.5,null,0.3695652173913043]
[null,null,"Итого",0,null,5,null,23,null,null,null,21.55,null,0.937]
[]
["3. РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОВОДИМЫХ РАБОТ (УСЛУГ) В БАЗОВОМ УРОВНЕ ЦЕН"]
["№ п/п",null,"Среднемесячная зарплата (руб.) ЗПср(2000)","Кол-во  рабочих дней в месяце (день)  ","Среднедневная зарплата (руб.) гр.2/гр.3  ","Уровень рентабельности  Р","Удельный вес зарплаты в себестоимости работ   Кз","Единичная себестоимость (руб.) гр.4*(1+гр.5) /гр6",null,"Плановая продолжительность выполнения работ Тп (день)","Численность исполнителей Чп (чел.)","Коэффициент участия с учетом квалификации специалистов Ккв(уч)","Общая стоимость услуг, руб.","Коэффициент категории сложности проблемы Кк(п)","Коэффициент категории по объему работ Кк(о)","Общая себестоимость выполняемых работ (руб.) : гр.11 х гр.12 х гр.13  "]
[1,null,2,3,4,5,6,7,null,8,9,10,11,12,13,11]
[1,null,4650,22,211.36,0.3,0.4,686.92,null,5,23,0.937,74019.06,3,1.9,421908.642]
[]
[null,null,"К (п) - коэффициент  сложности проблемы  III категория  табл. 4.1  К(п) - 3,0"]
[null,null,"К (о) - коэффициент  по объему  III категория  табл. 4.2  К(0)- 1,90"]
[]
["4. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПРОВОДИМЫХ РАБОТ (УСЛУГ) В  УРОВНЕ ЦЕН ТЕКУЩЕГО ПЕРИОДА"]
["№ п/п",null,"Общая себестоимость выполняемых работ (руб.)","Коэффициент пересчета базовой стоимости Кпер","Стоимость выполняемых работ в текущих ценах (руб.) Ст : гр.2 х гр.3",null,"Норматив городского заказа Nг/з","Стоимость выполняемых работ в текущих ценах (руб.) с учетом норматива: гр.4 х гр.5",null,"Налог на добавленную стоимость (%)","Стоимость выполняемых работ в текущих ценах (руб.) с учетом НДС: гр.6 х (1+гр.7/100)"]
[1,null,2,3,4,null,5,6,null,7,8]
[1,null,421908.642,2.607,1099915.83,null,0.61,671018.2063000001,null,18,791801.483434]
[]
["*** - Коэффициент пересчета (инфляционного изменения) базовой стоимости в соответствии с письмом Департамента экономической политики и развития города Москвы  № ДПР/9-4136 от 23.03.2009 г.;\n"]
["****- норматив городского заказа определен на основании письма Департамента экономической политики и развития города Москвы  № ДПР/7-2/5-197-0,61 от 14 марта 2007 года.\n"]
[null,null,"Составил_______________________",null,null,"Проверил_______________________"]